# NeoWorker 使用 Hermes Harness 的开放计划

技术策略草案 面向分阶段验证与评审

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 开放草案，可根据评测和产品反馈调整 |
| 日期 | 2026年9月11日 |
| 适用范围 | NeoWorker-huifu 的 Agent Runtime、工具执行和任务交付链 |
| 核心建议 | 优先采用 Hermes ACP Harness；由 NeoWorker 保留工具、副作用和任务治理权 |

# 一 结论

建议把 Hermes ACP Harness 逐步作为 NeoWorker 处理复杂 Agent 任务的首选执行引擎，同时保留 NeoWorker 原生 Runtime 作为快速路径。Hermes 负责 Agent Loop、规划和多步推进，NeoWorker 负责工具筛选、权限审批、沙箱、任务状态、证据记录和最终交付。这个组合既能吸收 Hermes 的执行能力，也能保留 NeoWorker 对本地副作用的控制。

这是一项可行的增量改造，不需要重写 NeoWorker 的工具体系。当前代码已经具备 Hermes ACP 适配、任务级 MCP Tool Host、权限桥接、checkpoint、暂停恢复和宿主工具多步验收能力。尚未完成的部分主要是产品路由、运行时可见性、能力覆盖评测，以及把当前的“显式 opt-in”推进成可控的 Auto 模式。

关键判断：“尽可能使用 Hermes”应理解为尽可能使用 Hermes 的 Agent Loop 和 Harness 能力，而不是把 Hermes 原生文件、Shell 和进程工具直接放回生产路径。生产任务的副作用仍应统一经过 NeoWorker Tool Host。

# 二 当前事实

NeoWorker 目前存在三种 Hermes 相关接入方式。它们的执行语义不同，不能只看 Provider 名称或 OpenAI-compatible 接口来判断是否真正使用了 Hermes Harness。

| 接入方式 | 谁运行 Agent Loop | 谁执行本地副作用 | 适合的定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hermes Agent 8642 | Hermes | Hermes | 完整 Hermes 外部 Runtime，NeoWorker 不拥有副作用 |
| Hermes Model Proxy 8645 | NeoWorker | NeoWorker | 模型凭据转发，不等于 Hermes Harness |
| Hermes ACP 适配器 | Hermes | NeoWorker Tool Host | 推荐的生产桥接路径 |

从当前本地任务数据看，普通任务仍然没有进入 Hermes：已检查的任务中没有带有 Hermes external runtime 的任务，之前的航班查询也走的是 NeoWorker 原生 SessionRuntime。因此，之前截图中的差异更准确地说明“产品默认路由还没有启用 Hermes”，而不是说明 Hermes ACP 适配本身不可用。

另一方面，仓库中的专项验证已经证明 ACP 宿主工具链可以工作：本机 Hermes Agent v0.18.0 能通过 NeoWorker Tool Host 完成 write_file 和 run_command，审批、工具生命周期、checkpoint 和结果边界均有验证。当前状态可以概括为：集成基础已具备，产品采用率仍接近零。

依据：docs/hermes-runtime.md、docs/hermes-tool-ownership-audit.md 和 docs/hermes-test-report.md。上述文件记录了接入方式、工具所有权以及专项验证范围。

# 三 目标状态

目标状态不是让两个 Runtime 互相覆盖，而是让它们形成清晰的分工。NeoWorker 负责“任务和工具的边界”，Hermes 负责“如何把复杂任务推进到完成”。

| 能力层 | 建议归属 | 目标行为 |
| --- | --- | --- |
| Agent Loop 和任务规划 | Hermes ACP | Hermes 负责拆解目标、选择下一步、持续推进和处理工具结果 |
| 工具目录和任务级筛选 | NeoWorker | 只向 Hermes 暴露当前任务获准使用的工具 |
| 文件、Shell、Office 和其他副作用 | NeoWorker | 所有执行经过现有 Tool Host、审批、沙箱、超时和日志链 |
| 任务状态和恢复 | NeoWorker 主导，Hermes 提供 session | 任务可暂停、恢复、重试，未知副作用必须显式确认 |
| 用户界面和运行时状态 | NeoWorker | 明确显示 Native、Hermes Active、Fallback 或 Failed |
| 最终交付校验 | NeoWorker | 文件类任务只有在产物存在、可解析和通过基础检查后才能完成 |

# 四 运行模式

建议在任务级别引入三种运行模式。模式必须持久化，并在任务时间线上留下可查询的运行时事件，避免用户根据界面猜测任务到底由谁执行。

| 模式 | 默认行为 | 适用情况 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto | 根据任务特征自动选择 | 复杂查询、网页研究、代码和多步文件任务优先 Hermes | 低风险任务可按策略降级；必须记录原因 |
| Hermes | 强制走 Hermes ACP | 用户明确要求 Hermes，或任务需要 Hermes 的多步执行能力 | 不允许静默降级；启动失败应明确显示 |
| Native | 走 NeoWorker 原生 Runtime | 简单问答、单步操作、确定性工作流和调试场景 | 保持现有原生错误和恢复语义 |

路由原则：先按任务复杂度和工具数量判断，再结合工具类型、用户选择和历史失败情况修正。模型供应商或 Provider 名称不能作为“是否使用 Hermes Harness”的唯一信号。

# 五 任务路由建议

| 任务类型 | 建议 Runtime | 原因和边界 |
| --- | --- | --- |
| 网页查询和结构化数据采集 | Hermes ACP | 需要搜索、抓取、解析、去重、校验和总结等连续步骤 |
| 代码、终端和调试 | Hermes ACP | 适合 Hermes 的计划、试错和结果反馈；命令仍由 NeoWorker 执行 |
| PPT、Word 和其他 Office 多步任务 | Hermes ACP | 适合先理解模板、再修改、再检查；必须增加产物完成门禁 |
| 简单问答和短文本改写 | Native | 减少启动开销，避免把简单请求送入长 Agent Loop |
| 单次确定性工具调用 | Native 或 Auto | 由响应时间和审批策略决定 |
| 依赖 Hermes 原生 Memory、Project Plugin 或特殊 Toolset 的任务 | 先进入试验区 | 当前宿主包装器会关闭这些能力，需先完成能力映射和所有权评估 |

PPT 截图暴露出的“工具调用已经结束，但回答仍停在准备读取模板”属于另一个需要单独修复的问题：它可能是任务终态、产物校验或输出可见性问题，不能简单归因于是否使用 Hermes。无论 Runtime 选择什么，Office 任务都应在标记完成前验证最终文件。

# 六 分阶段开放计划

下面的阶段按风险从低到高排列。每一阶段都有明确的产出和退出条件；如果评测结果不理想，可以停留在当前阶段，不必一次性做全量切换。

## 阶段 0 建立可见性和运行时契约

先让用户和开发者能准确知道每个任务使用了什么 Runtime，以及任务为什么选择这条路径。

在任务设置或新建任务界面提供 Auto、Hermes、Native 三种模式，并把选择写入任务配置。

时间线显示 Hermes Active、Native Active、Fallback 和 Failed 等明确状态；记录 external runtime、Hermes 版本和宿主工具模式。

Hermes 模式启动失败时不静默切换到 Native。Auto 模式可以降级，但必须记录触发原因和是否已经发生工具副作用。

建立统一的完成契约，特别是 Office 文件任务必须通过文件存在、大小、解析和必要的预览检查。

退出条件：用户可以从任务记录中确认实际 Runtime；强制 Hermes 任务不会被误标为 Native；失败和降级可追溯。

## 阶段 1 让复杂任务默认进入 Hermes

在不改变所有任务默认行为的前提下，先把 Hermes 用在最能体现差异的任务类型。

建立最小路由器：多工具、网页研究、结构化采集、代码调试和多步 Office 任务进入 Hermes ACP。

保留 Native 作为简单任务的快速路径，避免所有短请求承担 ACP 启动和会话开销。

为 Hermes 任务设置并发、超时、取消和资源上限；继续复用现有 Tool Host、审批、沙箱和日志。

收集真实任务样本，优先覆盖航班查询、网页抓取、代码修改、PPT 模板填充和文件整理。

退出条件：候选任务的 Hermes 成功率、完成质量、耗时和用户修正成本不劣于 Native；没有未记录的本地副作用。具体数值在阶段 0 建立基线后确定。

## 阶段 2 补齐 Hermes 能力覆盖

当前包装器为了保证工具所有权，会关闭 Hermes workspace context、memory、project plugins 和 inherited kanban。阶段 2 要逐项判断哪些能力值得恢复，哪些能力应该由 NeoWorker 提供等价实现。

建立 Hermes 能力清单，区分 Agent Loop 能力、上下文能力、Memory 能力、插件能力和原生副作用工具。

优先把可治理的上下文和记忆能力接入 NeoWorker，而不是直接开放 Hermes 的本地副作用工具。

为每项新增能力写明数据来源、权限边界、任务范围、审计字段和恢复语义。

保留版本固定和 fail-closed 策略，在 Hermes 版本升级后重新运行 ACP、宿主工具、Windows Shell 和安装包 smoke。

退出条件：需要 Hermes 能力的目标任务可以通过 NeoWorker 公开的治理接口获得相同或足够接近的结果，且所有权和恢复边界仍然清楚。

## 阶段 3 扩大默认覆盖并优化体验

当路由和能力覆盖稳定后，再把 Hermes 从“复杂任务优先”扩大为更普遍的默认体验。

根据评测结果调整 Auto 路由，允许用户按任务类型或工作区设置偏好。

继续利用 ACP 热会话、checkpoint 和受控重试，减少连续任务的启动开销。

把 Hermes 运行状态、工具审批、降级和产物检查统一成同一套任务视图。

将 Hermes 版本、模型、宿主工具协议和安装包 smoke 纳入固定发布门禁。

退出条件：Hermes 成为复杂 Agent 任务的稳定默认路径，Native 仍能处理简单和特殊场景，用户能清楚理解两者差异。

# 七 评测和发布门槛

这项改造不能只用“能否启动 Hermes”来验收。核心问题是：任务是否完成得更好，副作用是否仍然受 NeoWorker 控制，用户是否能看懂运行时状态。

| 指标 | 需要观察的结果 | 最低门槛 |
| --- | --- | --- |
| Runtime 真实性 | 任务实际进入的 Runtime 与界面和事件记录一致 | 强制 Hermes 无法被静默替换 |
| 工具所有权 | 文件、Shell、Office 等副作用都能关联到 NeoWorker Tool Host | 零未知工具调用，零未记录副作用 |
| 任务完成质量 | 结果完整、准确、结构清楚，能通过用户验收 | 不低于 Native 基线；复杂任务单独比较 |
| 产物可靠性 | 生成的 DOCX、PPTX 等文件存在且可解析 | 未通过产物检查不得标记完成 |
| 恢复安全 | 暂停、取消、重试和重启不会自动重放未知副作用 | 需要显式确认，且 checkpoint 可追踪 |
| 体验和效率 | 首字节、总耗时、工具审批次数和模型成本可比较 | 建立基线后设定可接受范围 |

建议评测集：至少包含网页结构化采集、航班或商品查询、代码修改与测试、PPT 模板填充、Word 内容整理、文件批处理和需要审批的 Shell 操作。每类任务都应有 Native 与 Hermes ACP 的可比样本。

# 八 主要风险

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 能力不完全等价 | 当前包装器关闭 Hermes 的部分上下文、Memory 和插件能力 | 先建立能力清单，按价值和治理成本逐项迁移 |
| 运行时误判 | 用户以为用了 Hermes，实际任务走了 Native 或静默降级 | 运行模式持久化，时间线显示，强制模式禁止静默降级 |
| 工具所有权混乱 | 8642 或原生 ACP toolset 直接执行 Hermes 工具 | 生产默认使用 ACP 宿主工具模式，副作用统一进入 NeoWorker Tool Host |
| 版本耦合 | 当前要求 hermes-agent 0.18.0，升级可能改变 ACP 合同 | 版本固定、fail-closed、升级后专项回归和安装包 smoke |
| 结果质量误归因 | 模型、Prompt、数据源或工具差异被误认为 Harness 差异 | A/B 评测尽量固定模型、输入、工具目录和数据条件 |
| Office 任务终态不可靠 | 工具调用完成但文件未生成或最终回答未收口 | 增加产物校验和统一终态收口，Runtime 无关地执行 |

# 九 待确认事项

NeoWorker 的默认体验是 Auto 优先，还是对所有新任务默认启用 Hermes？建议先选择 Auto。

哪些任务需要用户强制使用 Hermes？建议至少包括复杂研究、网页采集、代码调试和多步 Office 任务。

Hermes 的 Memory、workspace context 和 project plugins 中，哪些能力是必须保留的？哪些可以由 NeoWorker 提供等价接口？

Hermes 运行失败时，Auto 模式是否允许降级？允许降级的条件需要与“已经发生副作用”绑定。

模型和 Provider 是否在 A/B 评测中固定？如果不固定，需要把模型差异单独记录，避免把模型效果算到 Harness 上。

是否把 Hermes 版本升级设为独立发布门禁？当前建议把 `hermes-agent==0.18.0` 作为明确的运行时依赖，升级必须重新验收。

# 十 建议的第一批工作

第一批工作不必扩大 Hermes 的能力边界，先把已经接通的能力变成用户可选择、系统可观察、失败可解释的产品路径。

实现任务级 Runtime 选择和配置持久化。

增加 Hermes Active、Native Active、Fallback 和 Failed 的时间线事件及 UI 标识。

实现 Auto 路由的最小版本，先覆盖多工具任务、网页研究、代码调试和多步 Office。

为强制 Hermes 任务关闭静默 fallback；为 Auto 任务记录降级原因。

建立第一版 A/B 评测集，并把航班查询和 PPT 模板任务纳入产物校验。

在本地和 CI 中继续保留 ACP、Tool Host、审批、Shell、checkpoint、Windows 和安装包验证。

第一阶段的判断标准：用户能够明确知道任务是否真正使用 Hermes，复杂任务能够稳定经过 Hermes Agent Loop，NeoWorker 仍然拥有所有工具副作用，并且任何失败或降级都不会被伪装成成功。

# 附录 依据文件

docs/hermes-runtime.md 记录三种 Hermes 接入方式、ACP Tool Host 边界和运行时生命周期。

docs/hermes-tool-ownership-audit.md 记录 Hermes Agent、Hermes Model Proxy 和 Hermes ACP 的工具所有权差异。

docs/hermes-test-report.md 记录 ACP 宿主工具、审批、checkpoint、恢复、Shell、跨平台和安装包专项验证。

src/electron/agent/executor.ts 包含 Hermes external runtime 的选择和执行分支；普通任务仍走 NeoWorker native SessionRuntime。